## Planilha1
ID | Descrição do risco | Probabilidade (P) 1-Baixo 2-Médio 3-Alta | impacto (I) 1-Baixo 2-Médio 3-Alta | Fator de Risco (P) * (I) | Ação Evitar Mitigar | Como?
1 | Perder integrante da equipe | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Buscar entender os problemas pessoais da equipe; Evitar conflitos entre os integrantes; Buscar ouvir todos de uma forma democrática;
2 | Dificuldade de Comunicação entre os integrantes | 2 | 3 | 6 | Evitar | Incentivar todos a darem sua opnião, sem medo de ser julgado; Procurar ter pontualidade nas reuniões;
3 | Falta de compromentimento e atrasos | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Buscar se atentar à horários marcados e se dedicar; Buscar estar por dentro de todos os assuntos do projeto;
4 | Lentidão nos processos | 2 | 3 | 6 | Evitar | Estar atento às dificuldades e andamentos dos processos; Buscar ser mais dinâmico em todos os processos;
5 | Esquecer de fazer as atualizações de arquivos do projeto nas ferramentas (GitHub e Trello) | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Se atentar a subir os arquivos em ambas as ferramentas para que todos tenham acesso; Buscar sempre ter um feedback do que foi feito;
6 | Desentedimentos e conflitos de idéias | 1 | 3 | 3 | Evitar | Ter uma mente aberta, deixar o orgulho de lado, a fim de saber ouvir e respeitar;
7 | Falta de organização durante o projeto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Cumprir os prazos estipulados pela equipe e do cliente; Não esquecer de consultar e atualizar a ferramenta de gestão;
Impacto
[7 empty] | ALTO(3) | 3 | 6 | 9
[7 empty] | MÉDIO(2) | 2 | 4 | 6
[7 empty] | BAIXO(1) | 1 | 2 | 3
[8 empty] | BAIXO(1) | MÉDIO(2) | ALTO(3)
Probabilidade